## Feuil1
| Poucentage | DeadLine
Prog :
Menu (Jouer/Quitter) | 0% | 2017-10-23
Apparition du lobby | 0% | 2017-10-23
Selection des niveaux | 0% | 2017-10-23
UI :
Menu (Jouer / Quitter) | 0% | 2017-10-20
Ecran lobby niveau + retour + boutique | 0% | 2017-10-20
Level proto
Prog :
Mécanisme de tir + physique | 0% | 2017-10-20
Mécanisme de rangement | 0% | 2017-10-20
Mécanisme de timer | 0% | 2017-10-24
Mécanisme de retry | 0% | 2017-10-25
Changement de scènes | 0% | 2017-10-20
Scoring | 0% | 2017-10-24
Loose | 0% | 2017-10-24
Pause (recommencer+ retour au menu principal + boutique) | 0% | 2017-10-25
UI :
Score de fin | 0% | 2017-10-23
Bouton Pause (reprendre + recommencer quitter) | 0% | 2017-10-23
Bouton Boutique | 0% | 2017-10-23
Interface (cadre + direction) | 0% | 2017-10-23
Boutique | 0% | 2017-10-23 | 2017-10-23
Image à reproduire | 0% | 2017-10-20
Level Design :
Création de plusieurs niveau | 0% | 2017-10-13
Courbe de difficulté | 0% | 2017-10-13
Création de plusieurs monde | 0% | 2017-10-13
3D :
Forme tetris | 0% | 2017-10-20
Playtest | 0% | 2017-10-25
Prez | 0% | 2017-10-26