## Feuil1
| Pourcentage | DeadLine
Menu :
Prog :
Jouer/Quitter | 100% | 2017-10-23
Apparition du lobby | 100% | 2017-10-24
Selection du niveau > Jouer | 100% | 2017-10-24
Apparition du Boutique | 100% | 2017-10-23
UI :
Meny (Jouer / Quitter) | 100% | 2017-10-20
Lobby (Niveau + retour + boutique) | 100% | 2017-10-24
Boutique | 100% | 2017-10-23
Level Proto :
Prog :
Apparition du mur + pièces qui correspondent | 100% | 2017-10-20
Timer | 100% | 2017-10-20
Mécanisme de lancé + physique | 100% | 2017-10-20
Mécanisme de rangement | 100% | 2017-10-20
Mécanisme de retry apres un lancé | 100% | 2017-10-20
Pause | 100% | 2017-10-20
Apparition de la pause | 100% | 2017-10-23
Recommencer | 100% | 2017-10-24
Quitter | 100% | 2017-10-23
Prochaine scène (mur) | 100% | 2017-10-20
Scoring + timer | 100% | 2017-10-20 | Arthur
Fin du timer (fin de partie) | 100% | 2017-10-20
Apparition de la fenetre de fin | 100% | 2017-10-20
UI :
Interface in-game | 100% | 2017-10-20
Pause (Recommencer + Quitter + Continuer) | 100% | 2017-10-20
Score | 100% | 2017-10-20
Fenetre de fin (score + recommencer + retour au menu) | 100% | 2017-10-20
Level Deisgn :
Création de plusieurs mondes | 100% | 2017-10-25 | Tous
Courbe de difficulté | 100% | 2017-10-25 | Tous
3D :
Forme tétris | 100% | 2017-10-20
Son :
Musique d'écran d'accueil | 0% | 2017-10-24 | Louis //CHANGE
Effets sonores boutons | 0% | 2017-10-24 | Louis //CHANGE
Effets sonores boutons pause et boutique | 0% | 2017-10-24 | Louis //CHANGE
Musique Monde 1 | 0% | 2017-10-24 | Louis //CHANGE
Effet sonore de grab | 0% | 2017-10-24 | Louis //CHANGE
Effet sonor de rangement | 0% | 2017-10-24 | Louis //CHANGE
Semaine de workshop :
Tuto à intégré | 80% | 2017-10-24 | pop up tuto a intégré
Score Fin (Perdu / Gagné) avec le score | 100% | 2017-10-24
Boutique (script + UI) | 50% | 2017-10-25
FeedBacks et son | 0% | 2017-10-25
Prez | 10% | 2017-10-26
FeedBacks :
Appuyer n'importe ou | 100% | 2017-10-25
Animation texte "appuyer sur jouer" | 0% | 2017-10-25
Musique (le même pour le menu et lobby) | 0% | 2017-10-25
Quand on appui sur le monde 1 plus clair | 100% | 2017-10-25
Scene plus éclairé | 100% | 2017-10-25
Zone rouge autour lorsqu'on loupe un lancé | 0% | 2017-10-25
Temps entre chaque mur + son + vfx (feu d'artifice) | 0% | 2017-10-25
Icone du jeu | 0% | 2017-10-25