## Feuil1
| Poucentage | DeadLine
Prog :
Menu (Jouer/Quitter) | 0% | 2017-10-23
Apparition du lobby | 0% | 2017-10-23
Selection des niveaux | 0% | 2017-10-23
UI :
Menu (Jouer / Quitter) | 0% | 2017-10-20
Ecran lobby niveau + retour + boutique | 0% | 2017-10-20
Level proto
Prog :
Mécanisme de lancer + physique | 100% | 2017-10-20
Mécanisme de rangement | 0% | 2017-10-20
Mécanisme de timer | 80% | 2017-10-24
Mécanisme de retry | 0% | 2017-10-25
Scoring | 0% | 2017-10-25
Prochain mur | 0% | 2017-10-20
Scoring | 0% | 2017-10-24
Loose | 0% | 2017-10-24
Pause (recommencer+ retour au menu principal + boutique) | 0% | 2017-10-25
UI :
Score de fin | 0% | 2017-10-23
Bouton Pause | 0% | 2017-10-20
Bouton Boutique | 0% | 2017-10-20
Interface (cadre) | 0% | 2017-10-20
Boutique | 0% | 2017-10-23
Pause (reprendre + recommencer quitter) | 0% | 2017-10-23
Level Design :
Création de plusieurs niveau | 0% | 2017-10-23
Courbe de difficulté | 0% | 2017-10-23
Création de plusieurs monde | 0% | 2017-10-23
3D :
Forme tetris | 80% | 2017-10-24
Playtest | 0% | 2017-10-25
Prez | 0% | 2017-10-26
Son :
Musique d'écran d'accueil | 0% | 2017-10-25
Effets sonores boutons | 0% | 2017-10-25
Effets sonores boutons pause et boutique | 0% | 2017-10-25
Musique Monde 1 | 0% | 2017-10-25
Effet sonore de grab | 0% | 2017-10-25
Effet sonore de rangement